PLAN DE ACELERACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE

COMUNICACIONES DE NAVARRA

ACTUACIÓN

Millón. €

2007

2008

2009

Licitación Obras

Finalización/Puesta

en Servicio

Autovía del Ebro A

-

6

8

Tramo 1.

-

Castejón

-

Tudela

21,0

14,7

6,3

Septiembre 2006

1º Trimestre2008

Autovía del Ebro A

-

68

Tramo 4.

-

Buñuel

-

Cortes

17,5

6,5

11,0

Diciembre 2006

2º Trimestre 2008

Eje de Belate N

-

121

-

A

Variante de Ostiz

5,3

2,9

2,4

Enero 2007

2º Trimestre 2008

Eje de Belate N

-

121

-

A

Igantzi

-

Etxalar

22,0

6,0

7,0

9,0

Octubre 2006

1º Trimestre 2009

Eje de Belate N

-

121

-

A

Etxalar

-

Bera/Vera

Bidasoa

20,0

4,0

7,0

9,0

Noviembre 2006

1º Trimestre 2009

Eje de Belate N

-

121

-

A

Bera/Vera Bidasoa

-

Endarlatsa

15,5

2,1

5,0

8,4

Diciembre 2006

1º Trimestre 2009

Eje de Belate N

-

121

-

A

Puente Endarlatsa (50%)

6,1

1,5

4,6

Febrero 2007

1º Trimestre 2009

Autovía del Pirineo

A

-

21

Tramo 2.1.

-

Variante de

Monreal

12,8

12,8

Septiembre 2006

4º Trimestre 2007

Autovía del Pirineo A

-

21

Tramo 2.2.

-

Idocin

-

Izco

20,6

10,0

10,6

Septiembre 2006

2º Trimestre 2008

Autovía del Pirineo A

-

21

Tramo 3.

-

Izco

-

Venta de

Judas

24,2

1,0

9,2

14,0

Abril 2007

2º Trimestre 2009

Total

165,0

60,0

60,0

45,0