| PLAN DE ACELERACIÓN DE ACTUACIONES EN CARRETERAS DE INTERÉS TERRITORIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIÓN | Millon. € | 2007 | 2008 | 2009 | Licitación Obras | Finalización/Puesta en Servicio |
| Eje Estella-Tafalla-Sangüesa Variante Eslava | 2,1 | 2,1 |  |  | Noviembre 2006 | 4º Trimestre 2007 |
| Eje Estella-Tafalla-Sangüesa Eslava - Sada | 4,0 | 4,0 |  |  | Noviembre 2006 | 4º Trimestre 2007 |
| Eje Estella-Tafalla-Sangüesa Sada- Variante Aibar | 2,3 | 2,3 |  |  | Noviembre 2006 | 4º Trimestre 2007 |
| Eje Estella-Tafalla-Sangüesa Acceso a Ujué | 3,2 | 3,2 |  |  | Noviembre 2006 | 4º Trimestre 2007 |
| Eje Margen Izquierda Río Ebro Variante Mendavia | 6,3 |  | 2,8 | 3,5 | Diciembre 2007 | 1º Trimestre 2009 |
| Eje Margen Izquierda Río Ebro Variante Lodosa | 11,0 |  | 2,5 | 8,5 | Diciembre 2007 | 2º Trimestre 2009 |
| Eje Margen Izquierda Río Ebro Variante Andosilla | 5,2 |  | 2,2 | 3,0 | Diciembre 2007 | 1º Trimestre 2009 |
| Eje Margen Izquierda Río Ebro Variante Azagra | 6,2 |  | 2,5 | 3,7 | Diciembre 2007 | 1º Trimestre 2009 |
| Eje Margen Izquierda Río Ebro Variante Milagro | 8,1 |  | 3,0 | 5,1 | Diciembre 2007 | 2º Trimestre 2009 |
| Eje Margen Izquierda Río Ebro Variante Valtierra y Arguedas | 6,8 |  | 2,0 | 4,8 | Diciembre 2007 | 2º Trimestre 2009 |
| Accesos Valles Pirenaicos Reforma Puerto Iso (I). Orradre | 2,1 | 2,1 |  |  | Mayo 2007 | 4º Trimestre 2007 |
| Accesos Valles Pirenaicos Reforma Puerto Iso (II). Arbayún | 6,5 | 6,5 |  |  | Diciembre 2006 | 4º Trimestre 2007 |
| Accesos Valles Pirenaicos Carretera Isaba-Francia | 11,0 | 6,5 | 4,5 |  | Febrero 2007 | 4º Trimestre 2007 |
| Accesos Valles Pirenaicos Burguete-Ochagavía-Isaba | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Febrero 2007 | 3º Trimestre 2009 |
| Supresión Travesías Conflictivas Variante Corella | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 | Noviembre 2007 | 1º Trimestre 2009 |
| Supresión Travesías Conflictivas: Variante Allo | 4,6 | 1,3 | 3,3 |  | Febrero 2007 | 1º Trimestre 2008 |
| Supresión Travesías Conflictivas: Variante Irurita-Elizondo | 9,4 |  | 2,0 | 7,4 | Octubre 2007 | 1º Trimestre 2009 |
| Supresión Travesías Conflictivas: Variante Lekumberri-Albiasu | 1,2 |  | 1,2 |  | Octubre 2007 | 3º Trimestre 2008 |
| Supresión Travesías Conflictivas: Vial Donapea – Pamplona | 5,0 |  |  | 5,0 | Junio 2008 | 2º Trimestre 2009 |
| Total | 105,0 | 30,0 | 30,0 | 45,0 |  |  |